## MSF CMMI xRef
CMMI
ワークストリーム | アクティビティ | レベル | PA | ゴール | プラクティス | コメント
トラック
構想
計画
テスト アプローチの定義/更新
ビルド
安定化
| バグのトリアージ | 3 | VER | 3 | 3.2
|  | 3 | VAL | 2 | 2.2
|  | 2 | CM | 2 | 2.2
配置
運用管理
| 運用レビュー | 2 | MA | 2 | 2.2
|  | 2 | MA | 2 | 2.4
|  | 2 | PMC | 1 | 1.6
|  | 3 | IPM | 1 | 1.4
|  | 4 | QPM | 1 | 1.4
|  | 4 | QPM | 2 | 2.1 | 間接
|  | 4 | QPM | 2 | 2.2 | ホワイト ペーパーを通じて
|  | 4 | QPM | 2 | 2.3 | ホワイト ペーパーを通じて
|  | 4 | OPP | 1 | 1.1
|  | 4 | OPP | 1 | 1.2
|  | 5 | OID | 1 | 1.1
|  | 5 | OID | 1 | 1.2
|  | 5 | CAR | 1 | 1.1
| チーム会議 | 2 | MA | 2 | 2.2 | 多数のアクティビティに織り込まれたプロジェクト管理
|  | 2 | PMC | 1 | 1.1
|  | 2 | PMC | 1 | 1.2
| データ管理の監視 | 2 | PMC | 1 | 1.4
| データの収集と格納 | 2 | MA | 2 | 2.1
| ("データと結果の格納" を含む) | 2 | MA | 2 | 2.3
| 利害関係者の関与の管理 | 3 | IPM | 2 | 2.1
|  | 2 | PMC | 1 | 1.5
| IPMO 会議 |  |  |  |  | 複数プロジェクトの調整、"スクラムのスクラム" と同義
| ("依存関係の管理" を含む) | 3 | IPM | 2 | 2.2
|  | 2 | PMC | 1 | 1.6
|  | 3 | IT | 2 | 2.5
|  | 3 | IPM | 1 | 1.4
|  | 3 | IPM | 2 | 2.3
ガバナンス
| トラック/マイルストーンのレビュー | 2 | PMC | 1 | 1.7 | ガバナンス目的
| プロジェクトの振り返りの実施_ | 3 | OPF | 1 | 1.3
分析
| 設計と開発の分析 | 2 | PP | 1 | 1.1
| テスト計画 | 2 | PP | 1 | 1.1
| ユーザー体験の作業細分化スケジュール | 2 | PP | 1 | 1.1
| ユーザー教育の作業細分化スケジュール | 2 | PP | 1 | 1.1
ベースラインの構成管理
| 構成管理計画の作成 | 2 | CM | 1 | 1.1
|  | 2 | GG | 2 | 2.2
|  | 2 | GG | 2 | 2.4
| 構成管理ガイドラインのレビュー | 2 | CM | 1 | 1.1
|  | 2 | VER | 2 | 2.2
|  | 3 | IPM | 2 | 2.2
| 構成管理システムの確立 | 2 | CM | 1 | 1.2
|  | 2 | CM | 2 | 2.1
| 構成管理アクセス制御ポリシーの確立 | 2 | CM | 1 | 1.2
| 構成管理レコードの確立 | 2 | CM | 1 | 1.2
|  | 2 | CM | 1 | 1.3
|  | 2 | CM | 3 | 3.1
生産物のビルド
| ビルドの承認 | 2 | CM | 1 | 1.3
|  | 3 | PI | 3 | 3.1 | 移動済み、別名 生産物構成要素の統合準備完了の確認
| ビルドの開始 | 3 | PI | 3 | 3.2 | 別名 生産物構成要素の組み立て
| ビルドの検証 | 3 | PI | 3 | 3.3 | 別名 統合テスト
ビルドの修正
生産物ビジョンの把握 |  | 3 | IPM | 3 | 3.2
| ビジョン ステートメントの記述 | 3 | IPM | 3 | 3.2
|  | 3 | IT | 2 | 2.1
| ペルソナの定義 | 3 | IPM | 3 | 3.2
|  | 3 | IT | 2 | 2.1
| ライフスタイルのスナップショットの開発 | 3 | RD | 1 | 1.1 | ニーズの抽出、運用シナリオの確立
|  | 3 | RD | 3 | 3.1
| ビジョン ステートメントのレビュー | 3 | IPM | 2 | 2.1
|  | 3 | VER | 2 | 2.2
バグの終了
| 修正の検証 | 3 | VER | 3 | 3.1 | テストの実行
バグの終了
サービス品質要求の作成
| サービス品質要求のブレーンストーミング | 2 | REQM | 1 | 1.1 | 要求の把握、 ニーズの抽出
|  | 3 | RD | 1 | 1.1
|  | 3 | RD | 1 | 1.2
| サービス品質要求の優先度付け | 3 | RD | 3 | 3.4
| サービス品質要求の記述 | 3 | RD | 3 | 3.1
| サービス品質要求の妥当性確認 | 3 | RD | 3 | 3.5 | 要求の開発
| ユーザー受け入れテストの記述 | 3 | VAL | 1 | 1.3 | 要求の開発
シナリオの作成
| シナリオのブレーンストーミング | 2 | REQM | 1 | 1.1 | 要求の把握、ニーズの抽出、運用シナリオの確立
|  | 3 | RD | 1 | 1.1
|  | 3 | RD | 1 | 1.2
|  | 3 | TS | 1 | 1.2
| シナリオの優先度付け | 3 | RD | 3 | 3.4
| シナリオの記述 | 3 | RD | 3 | 3.1
|  | 3 | TS | 1 | 1.2
| シナリオのストーリーボード作成 | 3 | RD | 3 | 3.1
|  | 3 | TS | 1 | 1.2
| シナリオの妥当性確認 | 3 | RD | 3 | 3.5
| ユーザー受け入れテストの記述 | 3 | VAL | 1 | 1.3
生産物要件の作成
| 生産物構成要素の要件の割り当て | 3 | RD | 2 | 2.2
| インターフェイス要件の定義 | 3 | RD | 2 | 2.3
|  | 3 | RD | 3 | 3.2
| セキュリティ要件の定義 | 3 | RD | 2 | 2.1
|  | 3 | RD | 3 | 3.2
| セーフティ要件の定義 | 3 | RD | 2 | 2.1
| ドメイン モデルの開発 | 3 | RD | 3 | 3.2
|  | 3 | RD | 3 | 3.3
|  | 3 | RD | 3 | 3.4
|  | 3 | TS | 1 | 1.2
| ユーザー インターフェイス フロー モデルの開発 | 3 | RD | 3 | 3.3
|  | 3 | RD | 3 | 3.4
| 機能要件の定義 | 3 | RD | 2 | 2.1 | ドメイン モデルおよび UI モデルを入力として使用
|  | 3 | RD | 3 | 3.2
| 運用要件の定義 | 3 | RD | 3 | 3.1
|  | 3 | TS | 1 | 1.2
|  | 3 | RD | 3 | 3.2
| 機能の優先度付け | 3 | RD | 3 | 3.4
| 要件の妥当性確認 | 3 | RD | 3 | 3.5
ソリューション アーキテクチャの作成
| 代替のアプリケーション分割設計の作成 | 3 | TS | 2 | 2.1 | 生産物 (アーキテクチャ) の設計
|  | 3 | TS | 1 | 1.1
|  | 3 | DAR | 1 | 1.3
| システム アーキテクチャおよび配置の設計 | 3 | TS | 2 | 2.3
| 脅威モデルの開発 | 3 | TS | 2 | 2.1
| パフォーマンス モデルの開発 | 3 | TS | 2 | 2.1
| 概念実証の作成 | 3 | TS | 1 | 1.1 | 詳細な解の選択肢の開発
| 選択肢の評価 (LAAAM) | 3 | DAR | 1 | 1.1 | LAAAM
|  | 3 | DAR | 1 | 1.2 | LAAAM
|  | 3 | DAR | 1 | 1.4 | LAAAM
|  | 3 | DAR | 1 | 1.5 | LAAAM
| アーキテクチャの選択 | 3 | TS | 1 | 1.3 | "自製、購入、または再利用の分析の実行" を含む
|  | 3 | DAR | 1 | 1.6
| 自製、購入、または再利用の分析の実行 | 3 | TS | 2 | 2.4
| システム アーキテクチャのレビューの準備 | 3 | VER | 2 | 2.1
| システム アーキテクチャおよび配置のレビュー | 3 | PI | 2 | 2.1
|  | 3 | VER | 2 | 2.2
| インフラストラクチャ アーキテクチャおよびドキュメント/ガイドラインの作成 | 3 | TS | 2 | 2.2 | "技術データ パッケージの確立" に含まれる
| アーキテクチャ制御委員会の会議 | 3 | PI | 2 | 2.2
ドキュメントの開発
| ドキュメントの概要の作成 | 3 | TS | 3 | 3.2
| ドキュメント計画の作成 | 2 | GG | 2 | 2.2
| ドキュメントの記述 | 3 | TS | 3 | 3.2
| ドキュメントの編集 | 3 | TS | 3 | 3.2
| ドキュメントのピア レビュー | 3 | TS | 3 | 3.2
| ドキュメントのテスト | 3 | TS | 3 | 3.2
環境の確立
| 生産物統合の計画 | 3 | PI | 1 | 1.1
| 統合環境の確立 | 3 | PI | 1 | 1.2
|  | 3 | PI | 1 | 1.3
| 単体テスト環境の確立 | 3 | VER | 1 | 1.2
| 統合環境の検証 | 3 | PI | 1 | 1.2
| スタティック分析の規則およびガイドラインの選択 | 3 | VER | 2 | 2.3 | 間接
|  | 5 | CAR | 2 | 2.1
| プロジェクトのコーディング ガイドラインの選択 | 3 | VER | 2 | 2.3 | 間接
|  | 5 | CAR | 2 | 2.1
| プロジェクトの検証ガイドラインの確立 | 3 | VER | 1 | 1.3
プロジェクト プロセスの確立 | [5 empty] | "プロジェクト データ管理" を含む
| プロジェクト プロセス テンプレートの選択 | 3 | OPD | 1 | 1.1 | 間接的証拠
|  | 3 | OPD | 1 | 1.2 | 間接的証拠
|  | 3 | IPM | 1 | 1.2
|  | 2 | PP | 1 | 1.3
|  | 3 | IPM | 1 | 1.1
| プロジェクト プロセスのテーラリング | 3 | OPD | 1 | 1.3
|  | 3 | IT | 2 | 2.4
| プロジェクト プロセスのレビュー | 3 | VER | 2 | 2.3
|  | 3 | OPD | 1 | 1.1
| 測定計画の確立 | 2 | MA | 1 | 1.1
| プロジェクト データ管理計画の確立 | 2 | PP | 2 | 2.3
| 測定およびプロセス資産の監視 | 3 | OPD | 1 | 1.4
|  | 3 | IPM | 1 | 1.5
|  | 2 | MA | 2 | 2.1
|  | 3 | OPD | 1 | 1.5
バグの修正
| バグの再現 | 3 | VER | 3 | 3.1
| バグの原因箇所の特定 | 3 | VER | 3 | 3.2
|  | 5 | CAR | 1 | 1.2
バグの再割り当て
| 修正方法の決定 | 3 | VER | 3 | 3.2
| コード修正 | 3 | TS | 3 | 3.1
| バグ修正のための単体テストの記述または更新 | 3 | VER | 1 | 1.3
| バグ修正のための単体テストの実行 | 3 | VER | 3 | 3.1
| バグ修正のためのコードのリファクタリング | 3 | TS | 3 | 3.1
| バグ コード レビューの準備 | 3 | VER | 2 | 2.1
| バグ コード レビュー | 3 | VER | 2 | 2.2
|  | 3 | PI | 3 | 3.1
| バグ変更の統合 | 3 | PI | 3 | 3.1
開発タスクの実施
| 開発タスクのコスト見積もり | 2 | PP | 1 | 1.4
| デザイン | 3 | TS | 2 | 2.2
| システム テストまたは検証テストの作成または更新 | 3 | VER | 1 | 1.3
| 設計レビューの準備 | 3 | VER | 2 | 2.1
| 設計レビュー | 3 | VER | 2 | 2.2
| コードの記述 | 3 | TS | 3 | 3.1
| コード分析の実行 | 3 | VER | 2 | 2.1 | "コード レビューの準備" の一部
| 単体テストの記述または更新 | 3 | VER | 1 | 1.3
| 単体テストの実行 | 3 | VER | 3 | 3.1
| コードのリファクタリング | 3 | TS | 3 | 3.1
| コード レビューの準備 | 3 | VER | 2 | 2.1
| コード レビュー | 3 | VER | 2 | 2.2
|  | 3 | PI | 3 | 3.1
| コード変更の統合 | 3 | PI | 3 | 3.1
変更要求の管理 | [5 empty] | 別名 "変更の追跡と制御"
| 変更要求の作成 | 2 | CM | 2 | 2.1
| 変更要求の分析 | 1 | REQM | 1 | 1.3
|  | 2 | CM | 2 | 2.1
| 変更要求の優先度付け | 2 | CM | 2 | 2.1
| 変更要求のレビュー | 2 | CM | 2 | 2.1 | CCB を含む
|  | 3 | IPM | 2 | 2.1
|  | 3 | VER | 2 | 2.2
| 変更要求の追跡 | 2 | CM | 2 | 2.1
|  | 2 | REQM | 1 | 1.3
懸案事項の管理
| 懸案事項ログのレビュー |  |  |  |  | 別名 トリアージ
| 懸案事項の分析 | 2 | PMC | 2 | 2.1
| 是正措置の実施 | 2 | PMC | 2 | 2.2
| 是正措置の監視 | 2 | PMC | 2 | 2.3
| 措置のレビューと解決策の検証 | 3 | VER | 2 | 2.2
リスクの管理
| リスクの特定 | 2 | PP | 2 | 2.2
|  | 2 | RSKM | 2 | 2.1
| リスクの分析 | 2 | PP | 2 | 2.2
|  | 2 | RSKM | 2 | 2.2
| 軽減するリスクの優先度付け | 2 | PP | 2 | 2.2
|  | 2 | RSKM | 2 | 2.2
| 軽減するリスクの選択 | 3 | RSKM | 3 | 3.1
| リスク軽減の計画 | 3 | RSKM | 3 | 3.1
| 軽減活動の実施 | 3 | RSKM | 3 | 3.2
| リスクの監視 | 2 | PMC | 1 | 1.3
| 代替計画の実施 | 2 | PMC | 2 | 2.3
品質保証の実行
| 監査 | 2 | PPQA | 1 | 1.1
|  | 2 | PPQA | 1 | 1.2
|  | 2 | PPQA | 2 | 2.1
|  | 2 | PPQA | 2 | 2.2
|  | 2 | CM | 3 | 3.2 | 構成監査
| 非一貫性の特定 | 2 | REQM | 1 | 1.5 | (プロジェクト作業と要件間の)
|  | 2 | PPQA | 1 | 1.2
| レビュー議事録の分析 | 2 | PPQA | 1 | 1.2
| 設計およびコードのガイドラインのレビュー | 2 | PPQA | 1 | 1.1
| 是正措置の終了までの追跡 | 2 | PPQA | 2 | 2.1
|  | 2 | PPQA | 2 | 2.2
イテレーションの計画
| バックログの選択 | 3 | RD | 3 | 3.4
|  | 3 | VER | 1 | 1.1
イテレーション分析
| イテレーションの見積もり | 2 | PP | 1 | 1.1 | プロジェクトの (再) 見積もりと、予算およびスケジュールの確立
|  | 2 | PP | 1 | 1.2
|  | 2 | PP | 1 | 1.4
| イテレーションの予算およびスケジュールの定義 | 2 | PP | 2 | 2.1
| イテレーション チームの結成 (「Feature Crew & Architectural Layers (機能クルーとアーキテクチャ レイヤー)」を参照) | 3 | IT | 1 | 1.3
|  | 3 | IPM | 4 | 4.1
|  | 3 | IPM | 4 | 4.3
| イテレーションのロールと担当の定義 | 3 | IT | 2 | 2.3
|  | 3 | IPM | 4 | 4.1
| コミュニケーション計画の定義 | 3 | IPM | 4 | 4.3
|  | 3 | IT | 2 | 2.5 | 間接
| イテレーションの利害関係者の特定 | 3 | IPM | 2 | 2.1
| イテレーションの利害関係者の関与の計画 | 2 | PP | 2 | 2.6 | 4 つのアクティビティにわたるプロジェクト計画
| 知識とスキルの計画 | 2 | PP | 2 | 2.5
|  | 3 | IT | 1 | 1.2
|  | 3 | VER | 2 | 2.3
| イテレーション リソースの計画 | 2 | PP | 2 | 2.4
| イテレーション計画のレビュー | 2 | PP | 3 | 3.1
|  | 2 | PP | 2 | 2.7
| IPMO のイテレーション レビュー | 2 | PP | 3 | 3.1
|  | 2 | PP | 3 | 3.2
|  | 2 | PP | 3 | 3.3
| イテレーションのコミットメントの獲得 | 2 | REQM | 1 | 1.2
|  | 2 | PP | 3 | 3.3
| イテレーションの開始 | 3 | IT | 2 | 2.1
|  | 3 | IT | 2 | 2.5
| 前回のイテレーションの振り返りの実施 | 2 | PMC | 1 | 1.6
|  | 3 | OPF | 1 | 1.3
プロジェクトの計画
| プロジェクトの見積もり | 2 | PP | 1 | 1.1
|  | 2 | PP | 1 | 1.2
| 予算とスケジュールの定義 | 2 | PP | 2 | 2.1 | 4 つのアクティビティにわたるプロジェクト計画
|  | 3 | IPM | 1 | 1.2
| リスクのソースおよびカテゴリの特定 | 3 | RSKM | 1 | 1.1
| リスク パラメーターの定義 | 3 | RSKM | 1 | 1.2
| リスク管理戦略の決定 | 3 | RSKM | 1 | 1.3
| プロジェクト リソースの計画 | 2 | PP | 2 | 2.4 | 4 つのアクティビティにわたるプロジェクト計画
|  | 3 | IPM | 1 | 1.2
| プロジェクトの知識とスキルの計画 | 2 | PP | 2 | 2.5
|  | 3 | IPM | 1 | 1.2
|  | 3 | IT | 1 | 1.2
| プロジェクト チームの形成 | 3 | IT | 1 | 1.3
|  | 3 | IPM | 4 | 4.1
|  | 3 | IPM | 4 | 4.3
|  | 3 | IT | 2 | 2.5
| プロジェクト チーム チャーターの作成 | 3 | IT | 2 | 2.2
| プロジェクト ライフ サイクルの定義 | 2 | PP | 1 | 1.3
|  | 3 | IPM | 1 | 1.1
| プロジェクトのロールと担当の定義 | 3 | IT | 2 | 2.3
|  | 3 | IPM | 4 | 4.1
| プロジェクトのコミュニケーション計画の定義 | 3 | IT | 2 | 2.5 | 間接
|  | 3 | IPM | 4 | 4.3
| プロジェクトの利害関係者の特定 | 3 | IPM | 2 | 2.1
| プロジェクトの利害関係者の関与の計画 | 2 | PP | 2 | 2.6
|  | 3 | IPM | 1 | 1.2
| プロジェクト計画のレビュー | 2 | VER | 2 | 2.2
|  | 2 | PP | 2 | 2.7
|  | 2 | PP | 3 | 3.1
| IPMO の計画レビュー | 2 | PP | 3 | 3.1 | プロジェクトに影響する他の計画のレビューとプロジェクト計画の統合
|  | 2 | PP | 3 | 3.2 | "作業およびリソースのレベルの調整" を含む
|  | 3 | IPM | 1 | 1.3
| コミットメントの獲得 | 2 | REQM | 1 | 1.2
|  | 2 | PP | 3 | 3.3
| プロジェクトの開始 | 3 | IT | 2 | 2.1
|  | 3 | IT | 2 | 2.5
生産物のリリース
| リリース候補の選択 | 3 | VAL | 1 | 1.1
| ("システム テストの結果分析" を含む) | 3 | VER | 2 | 2.2
| ユーザー受け入れテスト環境の確立 | 3 | VAL | 1 | 1.2
| 妥当性確認ガイドラインの確立 | 2 | GG | 2 | 2.1
| ユーザー受け入れテスト | 3 | VAL | 2 | 2.1 | テストの実行
| ユーザー受け入れテスト結果の分析 | 3 | VAL | 2 | 2.2
| リリースする生産物の承認 | 3 | PI | 3 | 3.3
| リリース ノートの作成 | 3 | PI | 3 | 3.4
| 生産物のパッケージ化 | 3 | PI | 3 | 3.4
| ロールアウト/配置計画の作成 | 2 | PP | 2 | 2.4
|  | 2 | PP | 2 | 2.5
|  | 2 | PP | 2 | 2.6
|  | 2 | PP | 2 | 2.7
| ロールアウト計画の実行 ("生産物の配置" を含む) | 3 | PI | 3 | 3.4 | CMMI xRef PI 3.4 sub-practice 6 "Install the Product" (CMMI 相互参照 PI 3.4 サブプラクティス 6「生産物のインストール」)
顧客要件のテスト
| 顧客要件テストの開発 | 3 | VAL | 1 | 1.3
|  | 3 | VER | 1 | 1.3
| 顧客要件テストの選定および実行 | 3 | VAL | 2 | 2.1
|  | 3 | VAL | 2 | 2.2
| 顧客要件のバグの登録 | 3 | VAL | 2 | 2.2
| 探索的テストの実施 | 3 | RD | 1 | 1.1
|  | 2 | CM | 2 | 2.1
生産物要件の検証
| テストの開発 | 3 | VER | 1 | 1.3
|  | 3 | VAL | 1 | 1.3
| テストの選択と実行 | 3 | VER | 3 | 3.1
|  | 3 | VER | 3 | 3.2
| バグの登録 | 3 | VER | 3 | 3.2
作業項目
タスク
変更要求
リスク
必要条件
レビュー
バグ
懸案事項
ロール
ソリューション アーキテクト
ビジネス アナリスト
プロジェクト マネージャー
テスト担当者
開発者
リリース マネージャー
スポンサー
監査担当者
ユーザー体験アーキテクト
ユーザー教育担当者 (テクニカル ライター)
開発マネージャー
テスト マネージャー
IPM 担当役員 (IPMO のディレクター)
ビルド エンジニア
内容の担当者
リード開発者
生産物マネージャー
インフラストラクチャ アーキテクト
メイン ページ
概念 (概要)
サイクルとイテレーション
マインドセット
基本原則
ロールについて
ガバナンス (トラック)
チーム モデル
共通ゴール
管理されたプロセスの制度化
| 組織ポリシーの確立 | 2 | GG | 2 | 2.1
| プロセスの計画 | 2 | GG | 2 | 2.2
| リソースの提供 | 2 | GG | 2 | 2.3
| 担当の割り当て | 2 | GG | 2 | 2.4 | VSTS および MSF CMMI プロセスを使用
| 人のトレーニング | 2 | GG | 2 | 2.5
| 構成の管理 | 2 | GG | 2 | 2.6 | VSTS および MSF CMMI プロセスを使用
| 直接の利害関係者の特定および関与 | 2 | GG | 2 | 2.7 | VSTS およびプロジェクト ポータルを使用
| プロセスの監視と制御 | 2 | GG | 2 | 2.8 | VSTS レポートを使用
| 準拠性の客観的評価 | 2 | GG | 2 | 2.9 | レポートおよびクエリを使用
| 上位レベル管理者との状況レビュー | 2 | GG | 2 | 2.1 | 運用レビュー、プロジェクト ポータルへのレポートの発行
定義されたプロセスの制度化
| 定義されたプロセスの確立 | 3 | GG | 3 | 3.1
| 改善情報の収集 | 3 | GG | 3 | 3.2 | ウェアハウス レポートの使用と、変更要求、懸案事項、タスク、およびバグからの根本原因分析
レポートとクエリ |  | 2 | MA | 1 | 1.3
アクティブなバグ
実際の品質と速度
すべての担当チーム プロジェクト作業項目
すべてのタスク
すべての作業項目
ブロックされた作業項目
バグ率
| バグ (優先度順) | 3 | VAL | 2 | 2.2
| ビルド | 3 | PI | 3 | 3.2
| 変更要求 | 2 | REQM | 1 | 1.3
| 是正措置 | 2 | PMC | 2 | 2.3
| 顧客要件 | 2 | REQM | 1 | 1.3
開発タスク
| 懸案事項 | 3 | IPM | 1 | 1.4
| 軽減活動の状態 | 3 | RSKM | 3 | 3.2
担当作業項目
未処理の懸案事項およびブロックされた作業項目の傾向
| 生産物要件 | 2 | REQM | 1 | 1.3
| 品質指標 | 2 | PPQA | 2 | 2.1
再アクティブ化
回帰
関連作業項目
残存作業
| 要件テスト履歴 | 3 | VAL | 2 | 2.2
解決済みバグ
| レビュー | 2 | PPQA | 3 | 3.1
| リスク | 2 | PPQA | 2 | 2.2
シナリオ詳細
| タスク | 2 | PPQA | 1 | 1.1
| アクティブなバグを伴わないで失敗しているテスト | 3 | PI | 3 | 3.3
アクティブなバグを伴って成功しているテスト
| テスト タスク | 3 | VAL | 1 | 1.2 | 顧客要件または生産物要件へのリンクによるフィルター処理
トリアージ
計画していなかった作業
速度
|  | 3 | VER | 2 | 2.2
|  | 2 | PPQA | 2 | 2.2
|  | 2 | PPQA | 2 | 2.2
|  | 3 | VER | 3 | 3.2
|  | 3 | VAL | 1 | 1.3
|  | 3 | VAL | 2 | 2.1
|  | 3 | VAL | 2 | 2.2
|  | 2 | CM | 2 | 2.1
|  | 2 | CM | 3 | 3.1
|  | 2 | PMC | 1 | 1.3
|  | 3 | RSKM | 2 | 2.1
|  | 3 | RSKM | 2 | 2.2
|  | 3 | RSKM | 3 | 3.1
|  | 2 | PMC | 1 | 1.7
|  | 3 | RD | 3 | 3.5
|  | 3 | VER | 2 | 2.2
|  | 2 | PMC | 1 | 1.5
|  | 3 | IPM | 2 | 2.3
|  | 2 | PMC | 2 | 2.1
作業項目
作業項目 (担当者別)
作業項目 (状態別)
方法
バグの再割り当て
バグの解決
バグ報告の作成
Excel でのシナリオ リストの作成
Excel でのサービス品質要求リストの作成
バグ リストの作成
作業生産物
| アプリケーション ダイアグラム | 3 | PI | 2 | 2.1
|  | 3 | TS | 1 | 1.2
|  | 3 | TS | 2 | 2.1
| アーキテクチャの解の選択肢の提案 | 3 | TS | 1 | 1.1
監査計画
監査レポート
| 変更セット | 3 | PI | 1 | 1.3
| コミットメント | 2 | PP | 3 | 3.3
|  | 2 | REQM | 1 | 1.2
| コミュニケーション計画 | 3 | IT | 2 | 2.5
| 構成監査の結果 | 2 | CM | 3 | 3.2
| 是正措置の計画 | 2 | PMC | 2 | 2.2
| 配布ドキュメント | 3 | PI | 3 | 3.4
配置計画
ドキュメント計画
| ドメイン モデル | 3 | RD | 3 | 3.2
|  | 3 | TS | 1 | 1.2
| 改善提案 | 3 | IPM | 1 | 1.5
イテレーション計画
知識とスキルの計画
| LAAAM アセスメント表 | 3 | TS | 1 | 1.1
| 得られた経験 | 2 | PMC | 1 | 1.7
|  | 3 | IPM | 1 | 1.4
| ライフスタイルのスナップショット | 3 | RD | 1 | 1.1
ロード テスト
| 論理データセンター ダイアグラム | 3 | TS | 2 | 2.1
| 手動テスト | 3 | VER | 1 | 1.1
| マスター スケジュール | 3 | IPM | 1 | 1.3
|  | 3 | IT | 2 | 2.5
会議議事録
| 運用レビューのプレゼンテーション | 2 | MA | 2 | 2.4
組織のコーディング ガイドライン
| ピア レビュー チェックリスト | 3 | VER | 2 | 2.1
| ピア レビュー例外レビュー議事録 | 3 | VER | 2 | 2.2
| ペルソナ | 3 | RD | 1 | 1.1
生産物ドキュメント
生産物統合計画
| 生産物統合シーケンス | 3 | PI | 1 | 1.1 | チーム ビルド スクリプト
プロジェクトのコーディング ガイドライン
プロジェクト組織図
| プロジェクト計画 | 2 | PP | 2 | 2.7
|  | 3 | IPM | 1 | 1.2
| リスクのカテゴリおよびソース | 3 | RSKM | 1 | 1.1
リスク管理戦略
| 共通ビジョンの伝達プレゼンテーション | 3 | IT | 2 | 2.1
| 利害関係者の関与計画 | 2 | PP | 2 | 2.6
(ヘルプ テキスト リファレンス) | スタティック分析のガイドライン |  |  |  |  | ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDNQTR.v80.en/MS.MSDN.v80/MS.VSENT.v80.en/dv_vsetsa01/html/bae90152-0234-402f-b72e-e9da93ca8f31.htm
(ヘルプ テキスト リファレンス) | スタティック分析規則 |  |  |  |  | ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDNQTR.v80.en/MS.MSDN.v80/MS.VSENT.v80.en/dv_vsetsa01/html/bae90152-0234-402f-b72e-e9da93ca8f31.htm
ストーリーボード
| システム ダイアグラム | 3 | PI | 2 | 2.1
|  | 3 | TS | 1 | 1.2
|  | 3 | TS | 2 | 2.1
| チーム チャーター ドキュメント | 3 | IT | 2 | 2.2
| テスト アプローチ | 3 | VER | 1 | 1.1
| 脅威モデル | 3 | RD | 1 | 1.2 | 顧客要件
| ユーザー インターフェイス フロー モデル | 3 | RD | 3 | 3.2
| 単体テスト | 3 | VER | 1 | 1.1
ビジョン文書
Web テスト

## CMMI ギャップ分析
レベル | PA | SG | SP | タイトル | Gap | ワークストリーム | アクティビティ | 直接的証拠 | 間接的証拠
2 | REQM | 1 |  | 要件の管理
2 | REQM | 1 | 1.1 | 要件の理解 |  | シナリオの作成 | シナリオのブレーンストーミング | 要件作業項目 | 要件レビュー議事録の妥当性確認
[6 empty] | サービス品質要求の作成 | サービス品質要求のブレーンストーミング
2 | REQM | 1 | 1.2 | 要件へのコミットメントの獲得 |  | イテレーションの計画 | コミットメントの獲得 | ??? | IPMO レビュー議事録、イテレーション/プロジェクト計画レビュー議事録
[6 empty] | プロジェクトの計画 | コミットメントの獲得
2 | REQM | 1 | 1.3 | 要件変更の管理 |  | 変更要求の管理 | 変更要求の分析 | 変更要求作業項目の改訂履歴 | 要件クエリ/レポート
2 | REQM | 1 | 1.4 | 要件の双方向追跡可能性の維持 | x
2 | REQM | 1 | 1.5 | プロジェクト作業と要件の間の不整合の特定 |  | 運用管理トラック | 非一貫性の特定 | 不整合レポート | タスク履歴としての不整合の特定アクティビティ
2 | PP | 1 |  | 見積もりの確立
2 | PP | 1 | 1.1 | プロジェクトの見積もり範囲 |  | 分析 | 設計と開発の分析 | タスク作業項目
[6 empty] | 分析 | テスト計画
[6 empty] | 分析 | UX 作業内訳
[6 empty] | 分析 | UE 作業内訳
[6 empty] | イテレーションの計画 | イテレーションの見積もり |  | 見積もり (作業生産物)
[6 empty] | プロジェクトの計画 | プロジェクトの見積もり |  | 見積もり (作業生産物)
2 | PP | 1 | 1.2 | 作業生産物とタスク属性の見積もりの確立 |  | イテレーションの計画 | イテレーションの見積もり | 見積もり (作業生産物) | イテレーション計画レビュー議事録 (作業項目クエリ/レポート)
[6 empty] | プロジェクトの計画 | プロジェクトの見積もり | 見積もり (作業生産物) | プロジェクト計画レビュー議事録 (作業項目クエリ/レポート)
2 | PP | 1 | 1.3 | プロジェクト ライフサイクルの定義 |  | プロジェクトの計画 | プロジェクト ライフサイクルの定義
[6 empty] | プロジェクト プロセスの確立 |  | プロセス テンプレート (プロジェクト固有) | プロセス テンプレート (MSF 標準)、プロセス設計 (Visio EDOC フロー)
2 | PP | 1 | 1.4 | 工数とコストの見積もりの決定 |  | 開発者タスクの実施 | 開発タスクのコスト見積もり | 工数見積もりのタスク作業項目レベル (タスク クエリ)、速度レポート、速度レポートの統計分析 (オプションの作業生産物) | 見積もりの根拠 (ガイダンスまたは作業生産物内)
2 | PP | 2 |  | プロジェクト計画の開発
2 | PP | 2 | 2.1 | 予算とスケジュールの確立 |  | イテレーションの計画 | 予算とスケジュールの定義 | プロジェクト計画 (作業生産物) | プロジェクト計画レビュー議事録 (作業生産物)、IPMO 会議議事録
[6 empty] | プロジェクトの計画 | 予算とスケジュールの見積もり | イテレーション計画 (作業生産物) | イテレーション計画レビュー議事録 (作業生産物)、IPMO 会議議事録
2 | PP | 2 | 2.2 | プロジェクトのリスクの特定 |  | リスク管理 | リスクの特定 | リスク作業項目クエリ | リスク カテゴリとリスク ソース、分析の基準
[6 empty] | リスク管理 | リスクの分析 | リスク分析 - リスク作業項目のフィールド
[6 empty] | リスク管理 | リスクの優先度付け | リスク作業項目履歴
2 | PP | 2 | 2.3 | データ管理の計画 |  | プロジェクト プロセスの確立 | プロジェクト データ管理計画の確立 | データ管理計画 (作業生産物)、プロセス ガイダンス レポート、プロジェクト ポータル実績レポート、作業項目の種類の定義 | 作業項目データベース、データ ウェアハウス、作業項目の種類の定義
2 | PP | 2 | 2.4 | プロジェクト リソースの計画 |  | イテレーションの計画 | リソースの計画 | 人員配置、施設、および設備の計画 (作業生産物) | イテレーション計画レビュー議事録 (作業生産物)、IPMO 会議議事録
[6 empty] | プロジェクトの計画 | リソースの計画 | 人員配置、施設、および設備の計画 (作業生産物) | プロジェクト計画レビュー議事録 (作業生産物)、IPMO 会議議事録
[6 empty] | 生産物のリリース | ロールアウトおよび配置計画の作成 | ロールアウトまたは配置計画 (作業生産物)
2 | PP | 2 | 2.5 | 必要な知識とスキルの計画 |  | イテレーションの計画 | 知識/スキルの計画 | 知識とスキルの計画 (作業生産物) | 未カバー
[6 empty] | プロジェクトの計画 | 知識/スキルの計画 | 知識とスキルの計画 (作業生産物) | 未カバー
[6 empty] | 生産物のリリース | ロールアウトおよび配置計画の作成 | 知識とスキルの計画 (作業生産物) | 未カバー
2 | PP | 2 | 2.6 | 利害関係者の関与の計画 |  | イテレーションの計画 | 利害関係者の関与の計画 | 利害関係者の関与の計画 (作業生産物) | レビュー作業項目 (種類 - 会議) 出席者一覧、利害関係者の関与が疑われる懸案事項作業項目
[6 empty] | プロジェクトの計画 | 利害関係者の関与の計画 | 利害関係者の関与の計画 (作業生産物) | レビュー作業項目 (種類 - 会議) 出席者一覧、利害関係者の関与が疑われる懸案事項作業項目
[6 empty] | 生産物のリリース | ロールアウトおよび配置計画の作成 | 利害関係者の関与の計画 (作業生産物)
2 | PP | 2 | 2.7 | プロジェクト計画の確立 |  | プロジェクトの計画 | プロジェクト計画のレビュー | プロジェクト計画 (作業生産物) | レビュー議事録 (作業生産物)
[6 empty] | イテレーションの計画 | イテレーション計画のレビュー | プロジェクト計画 (作業生産物) | レビュー議事録 (作業生産物)
[6 empty] | 生産物のリリース | ロールアウトおよび配置計画の作成 | プロジェクト計画 (作業生産物) | レビュー議事録 (作業生産物)
2 | PP | 3 |  | 計画へのコミットメントの獲得
2 | PP | 3 | 3.1 | プロジェクトに影響する計画のレビュー |  | イテレーションの計画 | イテレーション計画のレビュー | レビュー作業項目 | レビュー議事録 (作業生産物)
[6 empty] | イテレーションの計画 | IPMO レビュー | IPMO 会議タスク作業項目 | IPMO 会議議事録
[6 empty] | プロジェクトの計画 | IPMO レビュー | IPMO 会議タスク作業項目 | IPMO 会議議事録
2 | PP | 3 | 3.2 | 作業およびリソースのレベルの調整 |  | プロジェクトの計画 | IPMO レビュー | 改訂された予算、スケジュール、要件、利害関係者のコミットメント | プロジェクト計画の改訂履歴、変更要求、マスター スケジュール
2 | PP | 3 | 3.3 | 計画コミットメントの獲得 |  | イテレーションの計画 | IPMO レビュー | ??? | IPMO 会議議事録
[6 empty] | イテレーションの計画 | コミットメントの獲得 | ??? | IPMO 会議議事録
[6 empty] | プロジェクトの計画 | コミットメントの獲得 | ??? | IPMO 会議議事録
2 | PMC | 1 |  | 計画に対するプロジェクトの監視
2 | PMC | 1 | 1.1 | プロジェクト計画パラメーターの監視 |  | 運用管理トラック | 毎日のチーム会議 | レポート | 履歴レポート
2 | PMC | 1 | 1.2 | コミットメントの監視 |  | 運用管理トラック | 毎日のチーム会議 | レポート | Team Foundation 作業項目のトラッキング、プロジェクト計画、イテレーション計画
2 | PMC | 1 | 1.3 | プロジェクトのリスクの監視 |  | リスク管理 | リスクの監視 | リスク作業項目 | リスク状況のレポート
2 | PMC | 1 | 1.4 | データ管理の監視 |  | 運用管理トラック | データ管理の監視 | レポート、作業項目クエリ | 運用レビュー議事録
2 | PMC | 1 | 1.5 | 利害関係者の関与の監視 |  | 運用管理トラック | 利害関係者の関与の管理 | 懸案事項作業項目、レビュー作業項目 (種類 - 会議) | 利害関係者の関与の監視タスク作業項目
2 | PMC | 1 | 1.6 | 進行状況レビューの実施 |  | 運用管理トラック | 運用レビュー | 運用レビュー会議議事録、IPMO 会議議事録、レポート | プロジェクト振り返り議事録、イテレーション振り返り議事録
[6 empty] | 運用管理トラック | IPMO 会議
2 | PMC | 1 | 1.7 | マイルストーン レビューの実施 |  | ガバナンス トラック | トラック/マイルストーンのレビュー | マイルストーン レビュー タスク作業項目、イテレーション振り返り作業項目 | マイルストーン レビュー会議議事録、イテレーション レビュー会議議事録
2 | PMC | 2 |  | 是正措置の終了までの管理
2 | PMC | 2 | 2.1 | 懸案事項の分析 |  | 懸案事項管理 | 懸案事項の分析 | 懸案事項作業項目 ("アクティブ" を示すクエリ) | 完了した分析を示す懸案事項履歴
2 | PMC | 2 | 2.2 | 是正措置の実施 |  | 懸案事項管理 | 是正措置の実施 | タスク作業項目 (種類 - 是正措置) | 状況を示す懸案事項履歴、是正措置の進行状況を示すタスク履歴
2 | PMC | 2 | 2.3 | 是正措置の管理 |  | 懸案事項管理 | 是正措置の監視 | 懸案事項とブロッキング作業項目レポート | 是正措置レビュー タスク作業項目と懸案事項作業項目履歴
[6 empty] | リスク管理 | 代替計画の実施 | 代替計画タスク作業項目 | 代替計画作業項目履歴
2 | MA | 1 |  | 測定および分析アクティビティの調整
2 | MA | 1 | 1.1 | 測定目標の確立 |  | プロジェクト プロセスの確立 | 測定計画の確立 | プロジェクト ガイダンス (一般的な MSF 概要の資料と特定のレポート ガイダンス) | プロジェクト ガイダンス (調整)
2 | MA | 1 | 1.2 | 測定の指定 |  | レポート |  | レポート ガイダンス | レポート ガイダンス
2 | MA | 1 | 1.3 | データの収集および格納の手順 |  | レポート |  | プロセス テンプレートと WITD | Team Foundation Server
2 | MA | 1 | 1.4 | 分析手順の指定 |  | レポート |  | レポート ガイダンス | Rosetta、データ ウェアハウス
2 | MA | 2 |  | 測定結果の提供
2 | MA | 2 | 2.1 | 測定データの収集 |  | プロジェクト プロセスの確立 | 組織の測定リポジトリの生成 | 作業項目、レポート | Team Foundation 運用データ ストア、データ ウェアハウス
[6 empty] | 運用管理トラック | データの収集と格納
2 | MA | 2 | 2.2 | 測定データの分析 |  | 運用管理トラック | 運用レビュー | レポート | 運用レビュー議事録
2 | MA | 2 | 2.3 | データと結果の格納 |  | 運用管理トラック | データの収集と格納 | 作業項目作業量クエリ/レポート、データ ウェアハウス、運用レビュー プレゼンテーション (作業生産物) | 運用レビュー議事録
2 | MA | 2 | 2.4 | 結果の伝達 |  | 運用管理トラック | 運用レビュー | 運用レビュー プレゼンテーション (作業生産物) | 運用レビュー議事録
2 | PPQA | 1 |  | プロセスと作業生産物の客観的評価
2 | PPQA | 1 | 1.1 | プロセスと作業生産物の客観的評価 |  | ガバナンス トラック | 監査 | 監査レポート (作業生産物) | 是正措置、改善提案
[6 empty] | プロジェクト プロセスの確立 | プロセスの評価 |  | プロジェクト プロセス テンプレート改訂履歴
2 | PPQA | 1 | 1.2 | 作業生産物とサービスの客観的評価 |  | ガバナンス トラック | 監査 | 監査レポート (作業生産物) | 是正措置、改善提案
[6 empty] | プロジェクト プロセスの確立 | プロセスの評価 |  | プロジェクト プロセス テンプレート改訂履歴
2 | PPQA | 2 |  | 目標の洞察
2 | PPQA | 2 | 2.1 | 非遵守の懸案事項解決策の伝達および確認 | x
2 | PPQA | 2 | 2.2 | 記録の確立 |  | ガバナンス トラック | 監査 | 監査レポート (作業生産物) | レポート、是正措置、改善提案
2 | CM | 1 |  | ベースラインの確立
2 | CM | 1 | 1.1 | 構成項目の特定 |  | ベースラインの構成管理 | 構成管理計画の作成 | プロセス ガイダンス - 作業項目と作業生産物 | CCB 会議議事録 - レビュー作業項目のクエリ/レポート
2 | CM | 1 | 1.2 | 構成管理システムの確立 |  | ベースラインの構成管理 | 構成管理システムの確立 | プロセス テンプレート、作業グループとアクセス方針、変更要求作業項目、CM プロセス ガイダンス ワークストリーム | データ ウェアハウス、TFS バックアップ
[6 empty] | ベースラインの構成管理 | 構成管理方針の確立 | 構成管理ベースライン レポート
2 | CM | 1 | 1.3 | ベースラインの作成またはリリース | x
2 | CM | 2 |  | 変更の追跡と制御
2 | CM | 2 | 2.1 | 変更要求の追跡 |  | 変更要求の管理 | 変更要求の作成 | 変更要求作業項目クエリ/レポート
[6 empty] | 変更要求の管理 | 変更要求の優先度付け | CCB 会議議事録 (レビュー作業項目)
[6 empty] | 変更要求の管理 | 変更要求の分析 |  | 変更要求影響分析 - 作業項目のフィールド
[6 empty] | 顧客要件のテスト (シナリオまたは QoS) | 探索的テストの実施 |  | テスト結果 (タスク作業項目)
2 | CM | 2 | 2.2 | 構成項目の制御 | x
2 | CM | 3 |  | 整合性の確立
2 | CM | 3 | 3.1 | 構成レコードの確立 |  | ベースラインの構成管理 | 構成管理レコードの確立 | Team System バージョン管理
2 | CM | 3 | 3.2 | 構成監査の実行 |  | ガバナンス トラック | 監査 | 構成監査結果 (作業生産物) | 改善提案 (作業生産物または作業項目)
2 | SAM | 1 |  | 供給者合意の確立
2 | SAM | 1 | 1.1 | 調達の種類の決定 | x
2 | SAM | 1 | 1.2 | 供給者の選択 | x
2 | SAM | 1 | 1.3 | 供給者合意の確立 | x
2 | SAM | 2 |  | 供給者合意の成立
2 | SAM | 2 | 2.1 | COTS 生産物のレビュー | x
2 | SAM | 2 | 2.2 | 供給者合意の実行 | x
2 | SAM | 2 | 2.3 | 受け入れた生産物の承認 | x
2 | SAM | 2 | 2.4 | 遷移生産物 | x
3 | RD | 1 |  | 顧客要件の開発
3 | RD | 1 | 1.1-1 | 利害関係者のニーズの収集 |  | 生産物ビジョンの把握 | ライフスタイルのスナップショットの開発 | ライフスタイルのスナップショット | 利害関係者の懸案事項の状況 (レポート)
[6 empty] | 顧客要件のテスト (シナリオまたは QoS) | 探索的テストの実施 (欠落している要件の確認) | ??? | シナリオの状況 サービス品質要求の状況 (レポート)
3 | RD | 1 | 1.1-2 | ニーズの抽出 |  | シナリオの作成 | シナリオのブレーンストーミング | シナリオ
[6 empty] | 生産物ビジョンの把握 | ライフスタイルのスナップショットの開発 | ライフスタイルのスナップショット
[6 empty] | サービス品質要求の作成 | サービス品質要求のブレーンストーミング | サービス品質要求
[6 empty] | 顧客要件のテスト (シナリオまたは QoS) | 探索的テストの実施 (欠落している要件の確認) | ??? | シナリオの状況 サービス品質要求の状況 (レポート)
3 | RD | 1 | 1.2 | 顧客要件の開発 |  | シナリオの作成 | シナリオの記述、シナリオのストーリーボードの作成、サービス品質要求の記述、セキュリティ要件の記述、ペルソナの調整 | シナリオ サービス品質要求 脅威 資産一覧 | ストーリーボード ペルソナ
3 | RD | 2 |  | 生産物要件の開発
3 | RD | 2 | 2.1 | 生産物および生産物構成要素の要件の確立 |  | 生産物要件の作成 | セキュリティ要件の定義 | セキュリティ要件
[6 empty] | 生産物要件の作成 | セーフティ要件の定義 | セーフティ要件
[6 empty] | 生産物要件の作成 | 機能要件の定義 | 機能の要件
3 | RD | 2 | 2.2 | 生産物構成要素の要件の割り当て |  | 生産物要件の作成 | 生産物構成要素の要件の割り当て | ??? | 生産物構成要素の要件
3 | RD | 2 | 2.3 | インターフェイス要件の特定 |  | 生産物要件の作成 | インターフェイス要件の定義 | インターフェイス要件
3 | RD | 3 |  | 要件の分析と妥当性確認
3 | RD | 3 | 3.1 | 運用の考え方とシナリオの確立 |  | 生産物ビジョンの把握 | ライフスタイルのスナップショットの開発 | ライフスタイルのスナップショット
[6 empty] | シナリオの作成 | シナリオの記述 | シナリオ
[6 empty] | サービス品質要求の作成 | サービス品質要求の記述 | サービス品質要求
[6 empty] | シナリオの作成 | シナリオのストーリーボード作成 | ストーリーボード | シナリオ
[6 empty] | 生産物要件の作成 | 運用要件の定義 | 運用要件
3 | RD | 3 | 3.2 | 必要とされる機能性の定義の確立 |  | 生産物要件の作成 | ドメイン モデルの開発 | ドメイン モデル
[6 empty] | 生産物要件の作成 | 機能要件の定義 | 機能の要件
3 | RD | 3 | 3.3 | 要求の分析 |  | 生産物要件の作成 | ドメイン モデルの開発 | ドメイン モデル
[6 empty] | 生産物要件の作成 | UI フロー モデルの開発 | UI フロー モデル
3 | RD | 3 | 3.4-3 | 均衡を達成するための要件の分析 |  | シナリオの作成 | シナリオの優先度付け | ??? | シナリオ
[6 empty] | サービス品質要求の作成 | サービス品質要求の優先度付け | ??? | サービス品質要求
[6 empty] | 生産物要件の作成 | ドメイン モデルの開発 | ドメイン モデル
[6 empty] | 生産物要件の作成 | UI フロー モデルの開発 | UI フロー モデル
[6 empty] | 生産物要件の作成 | 機能の優先度付け | ??? | 機能の要件
3 | RD | 3 | 3.5-1 | 要件の妥当性確認 |  | シナリオの作成 | シナリオ レビュー | レビュー レポート
[6 empty] | サービス品質要求の作成 | サービス品質要求レビュー | レビュー レポート
3 | RD | 3 | 3.5-2 | 包括的な手法による要件の妥当性確認 |  | 生産物要件の作成 | 要件レビュー | レビュー レポート | 要件レビュー議事録
3 | TS | 1 |  | 生産物構成要素解の選択
3 | TS | 1 | 1.1-1 | 代替解と選択基準の開発 |  | (解) アーキテクチャの作成 | 概念実証の作成 | 概念実証 アーキテクチャ解 | 概念実証の計画または設計 (作業生産物)
3 | TS | 1 | 1.1-2 | 開発者の詳細な代替解と選択基準 |  | (解) アーキテクチャの作成 | 概念実証の作成 | 概念実証 | 概念実証の計画または設計 (作業生産物)
[6 empty] | (解) アーキテクチャの作成 | .Net アプリケーション分割設計の作成 | アプリケーション接続ダイアグラム
3 | TS | 1 | 1.2-2 | 運用の考え方とシナリオの展開 |  | (解) アーキテクチャの作成 | アーキテクチャの考え方に対するシナリオの分析 | アーキテクチャ シナリオの妥当性確認ドキュメント
[6 empty] | 生産物要件の作成 | ドメイン モデルの開発 | ドメイン モデル
[6 empty] | 生産物要件の作成 | 運用要件の定義 | 運用要件
3 | TS | 1 | 1.3 | 生産物構成要素解の選択 |  | (解) アーキテクチャの作成 | 解の選択 | 解アーキテクチャ
3 | TS | 2 |  | 設計の開発
3 | TS | 2 | 2.1 | 生産物または生産物構成要素の設計 |  | (解) アーキテクチャの作成 | .Net アプリケーション分割設計の作成 | アプリケーション接続ダイアグラム
[6 empty] | (解) アーキテクチャの作成 | 脅威モデルの開発 | 脅威モデル
[6 empty] | (解) アーキテクチャの作成 | パフォーマンス モデルの開発 | パフォーマンス モデル
3 | TS | 2 | 2.2-3 | 技術データ パッケージの確立 |  | (解) アーキテクチャの作成 | インフラストラクチャ アーキテクチャおよびドキュメント ガイドラインの作成 | 技術データ パッケージ
[6 empty] | 開発タスクの実施 | デザイン | 技術データ パッケージ
3 | TS | 2 | 2.3-1 | インターフェイス記述の確立 |  | (解) アーキテクチャの作成 | システム アーキテクチャおよび配置の設計 | 解アーキテクチャ インターフェイス要件
3 | TS | 2 | 2.3-3 | 基準を使用するインターフェイスの設計 |  | (解) アーキテクチャの作成 | システム アーキテクチャおよび配置の設計 | 解アーキテクチャ インターフェイス要件
3 | TS | 2 | 2.4-3 | 自製、購入、再利用の分析の実行 |  | (解) アーキテクチャの作成 | 解の選択 | 解アーキテクチャ
3 | TS | 3 |  | 生産物設計の実装
3 | TS | 3 | 3.1 | 設計の実装 |  | 開発タスクの実施 | コードの記述 | ソース コード
[6 empty] | 開発タスクの実施 | コードのリファクタリング | ソース コード | レビュー コメント
[6 empty] | バグの修正 | バグのためのコード修正 | ソース コード | バグ
[6 empty] | バグの修正 | コードのリファクタリング | ソース コード | バグ
3 | TS | 3 | 3.2 | 生産物サポート ドキュメントの開発 |  | ドキュメントの開発 |  | 生産物ドキュメント | ドキュメント計画
3 | PI | 1 |  | 生産物統合の準備
3 | PI | 1 | 1.1-1 | 統合シーケンスの決定 |  | 環境の確立 | 生産物統合の計画 | 生産物統合計画
3 | PI | 1 | 1.2-2 | 生産物統合環境の確立 |  | 環境の確立 | 生産物統合環境の確立 | 統合環境 | 生産物統合計画
[6 empty] | 環境の確立 | 生産物統合環境の検証 | 統合環境 | レビュー コメント ピア レビュー データ
3 | PI | 1 | 1.3-3 | 生産物統合手順と基準の確立 |  | 環境の確立 | 生産物統合環境の確立 | 生産物統合計画 | 統合シーケンスの根拠 統合環境のサポート ドキュメント
3 | PI | 2 |  | インターフェイスの両立性の確認
3 | PI | 2 | 2.1 | 完全性についてのインターフェイス記述のレビュー |  | (解) アーキテクチャの作成 | システム アーキテクチャおよび配置ダイアグラムのレビュー | 解アーキテクチャ アプリケーション システム ダイアグラム | レビュー コメント ピア レビュー データ
3 | PI | 2 | 2.2 | インターフェイスの管理 |  | (解) アーキテクチャの作成 | インターフェイス定義の管理 | 解アーキテクチャ インターフェイス要件
3 | PI | 3 |  | 生産物構成要素の組み立てと生産物のデリバリ
3 | PI | 3 | 3.1 | 生産物構成要素の統合準備完了の確認 |  | 生産物のビルド | ビルドの承認 | ビルド | ビルド メモ ビルド レポート
[6 empty] | 開発タスクの実施 | コードのレビュー | ソース コード | レビュー コメント ピア レビュー データ
[6 empty] | 開発タスクの実施 | コード変更の統合 | ソース コード | レビュー コメント ピア レビュー データ
[6 empty] | バグの修正 | コードのレビュー | ソース コード | レビュー コメント ピア レビュー データ
[6 empty] | バグの修正 | コード変更の統合 | ソース コード | レビュー コメント ピア レビュー データ
3 | PI | 3 | 3.2 | 生産物構成要素の組み立て |  | 生産物のビルド | ビルドの開始 | ビルド | ビルド メモ ビルド レポート
3 | PI | 3 | 3.3 | 組み立てた生産物構成要素の評価 |  | 生産物のビルド | テストの実行とビルドの検証 | ビルド レポート | ビルド
[6 empty] | 生産物のリリース | リリースする生産物の承認 | 評価結果のリリース | リリース ノート リリース承認基準 ビルド
3 | PI | 3 | 3.4 | 生産物または生産物構成要素のパッケージ化とデリバリ |  | 生産物のリリース | リリース ノートの作成 | リリース ノート
[6 empty] | 生産物のリリース | 生産物のパッケージ化 | リリース候補ビルド
3 | VER | 1 |  | 検証の準備
3 | VER | 1 | 1.1 | 検証する作業生産物の選択 |  | イテレーションの計画、開発タスクの実施、バグの修正 | 開発およびテストのシナリオのスケジュール、単体テストの作成または更新 | 単体テスト
3 | VER | 1 | 1.2-2 | 検証環境の確立 |  | 環境の確立 | 単体テスト環境の確立 | 単体テスト環境
3 | VER | 1 | 1.3-3 | 検証手順の確立 |  | 生産物要件の検証 | テストの開発 | テスト ケース (作業生産物)
[6 empty] | 開発タスクの実施 | システム検証テストの作成または更新 | システム テスト (作業生産物)
[6 empty] | 開発タスクの実施 | 単体テストの記述または更新 | 単体テスト
[6 empty] | 環境の確立 | プロジェクトの検証指針の選択 | テスト アプローチ (作業生産物)
3 | VER | 2 |  | ピア レビューの実行
3 | VER | 2 | 2.1 | ピア レビューの準備 |  | 開発タスクの実施 | コード分析の実行 | ソース コード コード分析指針 プロジェクトのコーディング指針 組織のコーディング指針 | ピア レビュー データ
[6 empty] | (解) アーキテクチャの作成 | 解の選択 | 解アーキテクチャ
[6 empty] | 開発タスクの実施 | 設計レビューの準備 | アプリケーション システム ダイアグラム
[6 empty] | 開発タスクの実施 | コード レビューの準備 | ソース コード コード分析指針 プロジェクトのコーディング指針 組織のコーディング指針
[6 empty] | バグの修正 | コード レビューの準備 | ソース コード コード分析指針 プロジェクトのコーディング指針 組織のコーディング指針
3 | VER | 2 | 2.2 | ピア レビューの実施 |  | 開発タスクの実施 | コードのレビュー | ピア レビュー議事録の分析 レビュー コメント | ソース コード コード分析指針 プロジェクトのコーディング指針 組織のコーディング指針
[6 empty] | 開発タスクの実施 | 設計のレビュー | ピア レビュー議事録の分析 レビュー コメント | アプリケーション システム ダイアグラム
[6 empty] | バグの修正 | コードのレビュー | ピア レビュー議事録の分析 レビュー コメント | ソース コード コード分析指針 プロジェクトのコーディング指針 組織のコーディング指針
[6 empty] | バグの修正 | 修正方法のレビュー | ピア レビュー議事録の分析 レビュー コメント | ???
[6 empty] | ベースラインの構成管理 | 構成管理ガイドラインのレビュー | ピア レビュー議事録の分析 レビュー コメント | 構成管理指針
[6 empty] | 変更要求の管理 | 変更要求のレビュー | ピア レビュー議事録の分析 レビュー コメント | 変更要求
[6 empty] | 生産物ビジョンの把握 | ビジョン ステートメントのレビュー | ピア レビュー議事録の分析 レビュー コメント | ビジョン ステートメント
[6 empty] | (解) アーキテクチャの作成 | システム アーキテクチャおよび配置のレビュー | ピア レビュー議事録の分析 レビュー コメント | 解アーキテクチャ アプリケーション システム ダイアグラム
[6 empty] | 懸案事項管理 | 是正措置レビュー | ピア レビュー議事録の分析 レビュー コメント | 是正措置
[6 empty] | プロジェクトの計画 | プロジェクト計画のレビュー | ピア レビュー議事録の分析 レビュー コメント | プロジェクト計画
[6 empty] | 生産物のリリース | リリース候補の選択 | ピア レビュー議事録の分析 レビュー コメント | リリース候補ビルド
3 | VER | 2 | 2.3-2 | ピア レビュー データの分析 |  | イテレーション完了 | ピア レビュー データの分析 | ピア レビュー議事録の分析
[6 empty] | プロジェクト プロセスの確立 | プロセスの評価 | プロジェクト プロセス定義
[6 empty] | イテレーションの計画 | 知識とスキルの計画 | 知識とスキルの計画
[6 empty] | 環境の確立 | スタティック分析の規則およびガイドラインの選択 | スタティック分析の規則 スタティック分析の指針
[6 empty] | 環境の確立 | プロジェクトのコーディング ガイドラインの選択 | 組織のコーディング指針 プロジェクトのコーディング指針
3 | VER | 3 |  | 選択した作業生産物の確認
3 | VER | 3 | 3.1 | 検証の実行 |  | 開発タスクの実施 | 単体テストの実行 | 単体テスト (レポート)? | 単体テスト
[6 empty] | バグの修正 | 単体テストの実行 | 単体テスト (レポート)? | 単体テスト
[6 empty] | バグの終了 | 修正の検証 | バグ
[6 empty] | 生産物要件の検証 | テストの選択と実行 | システム テスト
[6 empty] | バグの修正 | バグの再現 | バグ
3 | VER | 3 | 3.2-2 | 検証結果の分析と是正措置の特定 |  | トラックの安定化 | バグのトリアージ | 是正措置ログ (レポート) 是正措置計画 (タスク作業項目) | 変更要求
[6 empty] | 生産物要件の検証 | バグの登録 | システム テスト | 変更要求
[6 empty] | バグの修正 | バグの原因箇所の特定 | ??? | 変更要求
[6 empty] | バグの修正 | 修正方法の決定 | ??? | 変更要求
3 | VAL | 1 |  | 妥当性確認の準備
3 | VAL | 1 | 1.1 | 妥当性を確認する生産物の選択 |  | 生産物のリリース | リリース候補の選択 | リリース候補ビルド | リリース承認基準
3 | VAL | 1 | 1.2 | 妥当性確認環境の確立 |  | 生産物のリリース | 生産物/フィールド/ユーザー受け入れテスト環境の確立 | ユーザー受け入れテスト環境の準備完了シグナル
3 | VAL | 1 | 1.3 | 妥当性確認手順と基準の確立 |  | 顧客要件の作成 (シナリオまたは QoS) | ユーザー受け入れテスト ケースの記述 | ユーザー受け入れテスト基準 ユーザー受け入れテスト手順
[6 empty] | 顧客要件のテスト | テストの開発 | ユーザー受け入れテスト
3 | VAL | 2 |  | 生産物または生産物構成要素の妥当性確認
3 | VAL | 2 | 2.1 | 妥当性確認の実行 |  | 顧客要件のテスト | テストの選択と実行 | ユーザー受け入れテスト結果 | ユーザー受け入れテスト
[6 empty] | 生産物のリリース | ユーザー受け入れテスト | ユーザー受け入れテスト結果 | ユーザー受け入れテスト
3 | VAL | 2 | 2.2 | 検証結果の分析 |  | 生産物のリリース | UAT 結果の分析 | ピア レビュー データ レビュー コメント | ユーザー受け入れテスト結果
[6 empty] | トラックの安定化 | バグのトリアージ | ??? | バグ
[6 empty] | 顧客要件のテスト | バグの登録 | バグ
3 | OPF | 1 |  | プロセス改善機会の決定
3 | OPF | 1 | 1.1 | 組織プロセスのニーズの確立 | x
3 | OPF | 1 | 1.2 | 組織のプロセスの評価 | x
3 | OPF | 1 | 1.3 | 組織のプロセス改善の特定 | x
3 | OPF | 2 |  | プロセス改善アクティビティの計画と実施
3 | OPF | 2 | 2.1 | プロセス対応計画の確立 | x
3 | OPF | 2 | 2.2 | プロセス対応計画の実施 | x
3 | OPF | 2 | 2.3 | 配置プロセス資産の配置 | x
3 | OPF | 2 | 2.4 | 組織プロセス資産へのプロセス関連体験の組み込み | x
3 | OPD | 1 |  | 組織プロセス資産の確立
3 | OPD | 1 | 1.1 | 標準プロセスの確立 |  | プロジェクト プロセスの確立 | 組織プロセスの呼び出し | 組織プロセス定義 | VSTS プロセス ガイダンス、レポート、クエリ
3 | OPD | 1 | 1.2 | ライフサイクル モデルの確立 |  | プロジェクト プロセスの確立 | 組織プロセスの呼び出し | 組織プロセス定義 | VSTS プロセス ガイダンス、レポート、クエリ
3 | OPD | 1 | 1.3 | テーラリング基準および指針の確立 |  | プロジェクト プロセスの確立 | テーラリング基準および指針の適用 | テーラリング基準および指針
3 | OPD | 1 | 1.4 | 組織の測定リポジトリの確立 |  | プロジェクト プロセスの確立 | 組織の測定リポジトリの生成 | VSTS データベース | VSTS プロセス ガイダンス、レポート、クエリ
3 | OPD | 1 | 1.5 | 組織のプロセス資産ライブラリの確立 |  | プロジェクト プロセスの確立 | 組織のプロセス資産ライブラリの生成 | VSTS プロセス テンプレート、ソース管理サーバー
[6 empty] | プロジェクト プロセスの確立 | プロセス資産ライブラリ カタログの維持 | VSTS ソース管理サーバー
3 | OT | 1 |  | 組織のトレーニング能力の確立
3 | OT | 1 | 1.1 | 計画的なトレーニング ニーズの確立 | x
3 | OT | 1 | 1.2 | 組織が実行責任を持つトレーニング ニーズの決定 | x
3 | OT | 1 | 1.3 | 組織のトレーニング戦術計画の確立 | x
3 | OT | 1 | 1.4 | トレーニング能力の確立 | x
3 | OT | 2 |  | 必要なトレーニングの提供
3 | OT | 2 | 2.1 | トレーニングのデリバリ | x
3 | OT | 2 | 2.2 | トレーニング記録の確立 | x
3 | OT | 2 | 2.3 | トレーニング有効性の評価 | x
3 | IPM | 1 |  | プロジェクトの定義されたプロセスの使用
3 | IPM | 1 | 1.1 | プロジェクトの定義されたプロセスの確立 |  | プロジェクト プロセスの確立 |  | プロジェクト プロセス定義 測定計画 プロジェクト データ管理計画 | 測定サーバー 組織のプロセス資産ライブラリ
[6 empty] | プロジェクトの計画 | プロジェクト ライフサイクルの定義 | プロジェクト プロセス定義
3 | IPM | 1 | 1.2 | プロジェクト活動を計画するための組織プロセス資産の使用 |  | プロジェクトの計画 | 予算とスケジュールの確立 | 予算 スケジュール
[6 empty] | プロジェクトの計画 | プロジェクト リソースの計画 | プロジェクト チームと組織図 | プロジェクト計画
[6 empty] | プロジェクトの計画 | 知識とスキルの計画 | 知識とスキルの計画
[6 empty] | プロジェクトの計画 | 利害関係者の関与の計画 | 利害関係者の関与計画
3 | IPM | 1 | 1.3 | 計画の統合 |  | プロジェクトの計画 | IPMO の計画レビュー | ピア レビュー議事録の分析 レビュー コメント
3 | IPM | 1 | 1.4 | 統合計画を使用したプロジェクトの管理 |  | 運用管理トラック | 運用レビュー | ピア レビュー議事録の分析 レビュー コメント
[6 empty] | 運用管理トラック | IPMO レビュー | ピア レビュー議事録の分析 レビュー コメント
3 | IPM | 1 | 1.5 | 組織プロセス資産への関与 |  | イテレーション完了 | イテレーションの振り返り
[6 empty] | プロジェクト完了 | プロジェクトの振り返り
[6 empty] | プロジェクト プロセスの確立 | 組織のプロセス資産ライブラリの生成 | 作業生産物/項目
[6 empty] | プロジェクト プロセスの確立 | 組織プロセスの呼び出し | 改善提案 | 組織プロセス定義
3 | IPM | 2 |  | 関連する利害関係者との調整および共同作業
3 | IPM | 2 | 2.1 | 利害関係者の関与の管理 |  | 運用管理トラック | 利害関係者の関与の管理 | 利害関係者の関与レポート | 利害関係者の関与計画
[6 empty] | イテレーションの計画 | 利害関係者の特定 | 利害関係者一覧 | イテレーション計画
[6 empty] | プロジェクトの計画 | 利害関係者の特定 | 利害関係者一覧 | プロジェクト計画
3 | IPM | 2 | 2.2 | 依存関係の管理 |  | 運用管理トラック | 利害関係者の関与の管理 | 利害関係者の関与レポート | 利害関係者の関与計画
[6 empty] | 運用管理トラック | IPMO 会議 | 懸案事項ログ | 会議議事録
3 | IPM | 2 | 2.3 | 調整の懸案事項の解決 |  | 運用管理トラック | IPMO 会議 | 懸案事項ログ 懸案事項分析 | 懸案事項の解決済みシグナル
3 | IPM | 3 |  | IPPD に対するプロジェクトの共有ビジョンの使用
3 | IPM | 3 | 3.1 | プロジェクトの共有ビジョン コンテキストの定義 | x |  |  | ビジョン ステートメント
3 | IPM | 3 | 3.2 | プロジェクトの共有ビジョンの確立 |  | 生産物ビジョンの把握 | ビジョン ステートメントの記述 | ビジョン ステートメント
[6 empty] | 生産物ビジョンの把握 | ペルソナの定義 | ペルソナ
3 | IPM | 4 |  | IPPD の統合チームの編成
3 | IPM | 4 | 4.1 | プロジェクトの統合チーム構造の決定 |  | イテレーションの計画 | イテレーション チームの形成 | 組織図 (作業生産物) | イテレーションおよびプロジェクトのレビュー会議議事録 (作業生産物)
[6 empty] | プロジェクトの計画 | プロジェクト チームの形成
[6 empty] | プロジェクトの計画 | ロールと役割の定義
3 | IPM | 4 | 4.2 | 統合チームへの要件の予備配布の開発 | x
3 | IPM | 4 | 4.3 | 統合チームの確立 |  | イテレーションの計画 | イテレーション チームの形成 | イテレーション計画 (作業生産物) | イテレーション計画のレビュー議事録
[6 empty] | プロジェクトの計画 | プロジェクト チームの形成 | プロジェクト計画 (作業生産物) | プロジェクト計画のレビュー
[6 empty] | プロジェクトの計画 | コミュニケーション計画の確立
3 | RSKM | 1 |  | リスク管理の準備
3 | RSKM | 1 | 1.1 | リスクのソースおよびカテゴリの特定 |  | プロジェクトの計画 | リスクのソースおよびカテゴリの特定 | リスクのソースおよびカテゴリ (作業生産物) | リスク分類 (プロセス ガイダンス)、リスク管理データベース (リスク作業項目)
3 | RSKM | 1 | 1.2 | リスク パラメーターの定義 |  | プロジェクトの計画 | リスク パラメーターの定義 | プロセス ガイダンス | リスク管理データベース (リスク作業項目)
3 | RSKM | 1 | 1.3 | リスク管理戦略の確立 |  | プロジェクトの計画 | リスク管理戦略の確立 | プロセス ガイダンス、プロセス テンプレートと実行 | プロセス ガイダンス、リスク監視活動 (タスク作業項目)
3 | RSKM | 2 |  | リスクの特定と分析
3 | RSKM | 2 | 2.1 | リスクの特定 |  | リスク管理 | リスクの特定 | リスク作業項目 | リスク分析活動 (タスク作業項目)
3 | RSKM | 2 | 2.2 | リスクの評価、分類、および優先度付け |  | リスク管理 | リスクの分析 | 優先度と履歴を持つリスク作業項目
|  |  |  | ("") |  | リスク管理 | リスクの優先度付け
3 | RSKM | 3 |  | リスク軽減
3 | RSKM | 3 | 3.1 | リスク軽減計画の開発 |  | リスク管理 | 軽減するリスクの選択 | リスク作業項目 - 軽減計画フィールド | リスク作業項目 - 履歴
[6 empty] | リスク管理 | リスク軽減の計画
3 | RSKM | 3 | 3.2 | リスク軽減計画の実施 |  | リスク管理 | リスク軽減計画の実施 | タスク作業項目 - リスク作業項目にリンク | タスクおよびリスク作業項目 - 履歴
3 | IT | 1 |  | チーム構成の確立
3 | IT | 1 | 1.1 | チーム タスクの特定 |  | イテレーションの計画 | イテレーション チームの形成 | タスク作業項目 (チーム メンバー別) | 作業項目状況 (チーム別) レポート
3 | IT | 1 | 1.2 | 必要な知識とスキルの特定 |  | イテレーションの計画 | 知識とスキルの特定 | 知識とスキルの計画 (作業生産物) | トレーニング記録 (作業生産物)
[6 empty] | プロジェクトの計画 | 知識とスキルの特定 | 知識とスキルの計画 (作業生産物) | トレーニング記録 (作業生産物)
3 | IT | 1 | 1.2 | 適切なチーム メンバーの割り当て |  | イテレーションの計画 | イテレーション チームの形成 | チーム割り当て - ロールに対する人 - プロジェクト チーム組織図 (作業生産物) | 履歴と時間記録を持つタスク作業項目
[6 empty] | プロジェクトの計画 | プロジェクト チームの形成 | チーム割り当て - ロールに対する人 - プロジェクト チーム組織図 (作業生産物) | 履歴と時間記録を持つタスク作業項目
3 | IT | 2 |  | チーム運用の管理
3 | IT | 2 | 2.1 | 共有ビジョンの確立 |  | 生産物ビジョンの把握 | ビジョン ステートメントの記述 | ビジョン ステートメント (作業生産物) | プロジェクト開始レビュー作業項目と会議議事録
|  |  |  | ("") |  | 生産物ビジョンの把握 | ペルソナの定義 | ペルソナ (作業生産物)
3 | IT | 2 | 2.2 | チーム チャーターの作成 |  | プロジェクトの計画 | チーム チャーターの作成 | チーム チャーター (作業生産物)
3 | IT | 2 | 2.3 | ロールと役割の定義 |  | プロジェクトの計画 | ロールと役割の定義 | チーム チャーター (作業生産物)
[6 empty] | イテレーションの計画 | ロールと役割の定義 | チーム チャーターのイテレーション更新 (作業生産物)
3 | IT | 2 | 2.4 | 運用手順の確立 |  | プロジェクトの計画 | 運用手順の確立 | コミュニケーション計画およびニーズに合わせたプロジェクト/イテレーション プロセス テンプレート
3 | IT | 2 | 2.5 | インターフェイス チーム間の共同作業 |  | プロジェクトの計画 | コミュニケーション計画の確立 |  | コミュニケーション計画
[6 empty] | イテレーションの計画 | コミュニケーション計画の確立 |  | コミュニケーション計画
[6 empty] | プロジェクトの計画 | プロジェクト チームの形成
[6 empty] | 運用管理トラック | IPMO 会議 | IPMO 会議議事録 | 作業項目履歴に記録されたトリアージ活動
3 | ISM | 1 |  | 生産物のソースの分析と選択
3 | ISM | 1 | 1.1 | 生産物の潜在的なソースの分析 | x
3 | ISM | 1 | 1.2 | 生産物のソースの評価と決定 | x
3 | ISM | 2 |  | 供給者との連携
3 | ISM | 2 | 2.1 | 選択した供給者プロセスの監視 | x
3 | ISM | 2 | 2.2 | 選択した供給者作業生産物の評価 | x
3 | ISM | 2 | 2.3 | 供給者合意または関係の改訂 | x
3 | DAR | 1 |  | 代替の評価
3 | DAR | 1 | 1.1 | 決定分析の指針の確立 |  | (解) アーキテクチャの作成 | 選択肢の評価 (LAAAM) | ??? | ???
3 | DAR | 1 | 1.2 | 評価基準の確立 |  | (解) アーキテクチャの作成 | 選択肢の評価 (LAAAM) | LAAAM ペーパー、プロセス ガイダンス | LAAAM ペーパー、プロセス ガイダンス
3 | DAR | 1 | 1.3 | 代替解の特定 |  | (解) アーキテクチャの作成 | 代替 .Net アプリケーション パーティション分割設計の作成 | 技術戦略 | LAAAM アセスメント表
3 | DAR | 1 | 1.4 | 評価手法の選択 |  | (解) アーキテクチャの作成 | 選択肢の評価 (LAAAM) | ??? | LAAAM アセスメント表
3 | DAR | 1 | 1.5 | 代替の評価 |  | (解) アーキテクチャの作成 | 選択肢の評価 (LAAAM) | LAAAM アセスメント表 | アーキテクチャ (レビュー) 会議議事録の選択
3 | DAR | 1 | 1.6 | 解の選択 |  | (解) アーキテクチャの作成 | 解の選択 | LAAAM アセスメント表 | アーキテクチャ (レビュー) 会議議事録の選択
3 | OEI | 1 |  | IPPD インフラストラクチャの提供
3 | OEI | 1 | 1.1 | 組織の共有ビジョンの確立 | x
3 | OEI | 1 | 1.2 | 統合作業環境の確立 | x
3 | OEI | 1 | 1.3 | IPPD 固有のスキル要件の特定 | x
3 | OEI | 2 |  | 統合する人の管理
3 | OEI | 2 | 2.1 | リーダーシップ機構の確立 | x
3 | OEI | 2 | 2.2 | 統合の動機付けの確立 | x
3 | OEI | 2 | 2.3 | チームと自宅の組織の役割を均衡に分散させるための機構の確立 | x
4 | OPP | 1 |  | パフォーマンス ベースラインとモデルの確立
4 | OPP | 1 | 1.1 | プロセスの選択 |  | 運用管理トラック | 運用レビュー
4 | OPP | 1 | 1.2 | プロセス パフォーマンス測定の確立 |  | 運用管理トラック | 運用レビュー
4 | OPP | 1 | 1.3 | 品質およびプロセス パフォーマンス目標の確立 | x
4 | OPP | 1 | 1.4 | プロセス パフォーマンス ベースラインの確立 | x
4 | OPP | 1 | 1.5 | プロセス パフォーマンス モデルの確立 | x
4 | QPM | 1 |  | プロジェクトの定量的管理
4 | QPM | 1 | 1.1 | プロジェクトの目標の確立 | x
4 | QPM | 1 | 1.2 | 定義されたプロセスの作成 | x
4 | QPM | 1 | 1.3 | 統計的に管理されるサブプロセスの選択 | x
4 | QPM | 1 | 1.4 | プロジェクト パフォーマンスの管理 |  | 運用管理トラック | 運用レビュー
4 | QPM | 2 |  | サブプロセス パフォーマンスの統計的管理
4 | QPM | 2 | 2.1 | 測定および分析手法の選択 |  | 運用管理トラック | 運用レビュー
4 | QPM | 2 | 2.2 | 変動を理解するための統計的手法の適用 |  | 運用管理トラック | 運用レビュー
4 | QPM | 2 | 2.3 | 選択したサブプロセスのパフォーマンスの監視 |  | 運用管理トラック | 運用レビュー
4 | QPM | 2 | 2.4 | 統計管理データの記録 | x
5 | OID | 1 |  | 改善の選択
5 | OID | 1 | 1.1 | 改善提案の収集と分析 |  | 運用管理トラック | 運用レビュー
5 | OID | 1 | 1.2 | 革新策の特定と分析 |  | 運用管理トラック | 運用レビュー
5 | OID | 1 | 1.3 | 改善の導入 | x
5 | OID | 1 | 1.4 | 配置の改善の選択 | x
5 | OID | 2 |  | 改善の配置
5 | OID | 2 | 2.1 | 配置の計画 | x
5 | OID | 2 | 2.2 | 配置の管理 | x
5 | OID | 2 | 2.3 | 改善効果の測定 | x
5 | CAR | 1 |  | 障害の原因の特定 | x
5 | CAR | 1 | 1.1 | 分析する障害データの選択 |  | 運用管理トラック | 運用レビュー
5 | CAR | 1 | 1.2 | 原因の分析 | x
5 | CAR | 2 |  | 障害の原因への対処 | x
5 | CAR | 2 | 2.1 | 動作提案の実施 | x
5 | CAR | 2 | 2.2 | 変更の効果の評価 | x
5 | CAR | 2 | 2.3 | データの記録 | x
合計 |  |  | 189 |  | 56 | 133